## Slide 1
COMMITTED
C O M M I T T E D
COMM
ITTE
COMM
ITTE
COMMITTED
2023年社保经办服务岗位政府购买服务项目
绩效评价的报告
Committed To Your Business
评价机构名称：甘肃信立新会计师事务所

## Slide 2
COMMITTED
C O M M I T T E D
COMM
ITTE
COMM
ITTE
COMMITTED
CONTENTS
目 录
一、项目概况
（一）项目背景
（二）项目组织管理机构
（三）项目实施过程及完成情况
（四）专项资金预算来源及到位和支出情况
二、项目产出及效益情况
（一）项目产出情况
（二）项目效益情况
三、综合评价及评价结论
（一）评价结论
（二）综合评价情况
四、主要经验及做法
五、存在的主要问题
六、下一步工作建议

## Slide 3
一、项目概况
（一）项目背景
近年来，我国公共服务体系和制度建设不断推进，公共服务提供主体和提供方式逐步多样化，初步形成了政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。政府向社会力量购买服务，就是通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。党的十八大也强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式。实践证明，推行政府向社会力量购买服务是创新公共服务提供方式、加快服务业发展、引导有效需求的重要途径，对于深化社会领域改革，推动政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，激发经济社会活力，增加公共服务供给，提高公共服务水平和效率，都具有重要意义。为进一步转变政府职能，改善公共服务，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）和《甘肃省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（甘政办发〔2014〕85号），结合天水市实际，天水市人民政府制定《天水市人民政府关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（天政发〔2015〕107号），2017年4月25日天水市机构编制委员会办公室印发《天水市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（天财综〔2017〕20号），由于天水市人力资源和社会保障局现有人员无法满足拓展社保经办工作需要，借鉴先进地区经验，通过政府购买服务解决人力不足现实困难。

## Slide 4
（二）项目组织管理机构
项目实施单位：天水市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）。
项目承接单位：甘肃人力资源服务股份有限公司天水分公司（以下简称“人力资源公司”）。
（三）项目实施过程及完成情况
1.项目前期申请情况。市人社局根据甘肃省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（甘政办发〔2014〕85号）和市财政局市编办联合印发的《天水市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（天财综〔2017〕20号）文件精神，结合市人社局自身用人实际编制政府购买社会保障经办服务岗位的请示，2017年8月9日，市人社局向天水市财政局上报《关于政府购买社会保障经办服务岗位的请示》，申请购买社保大厅经办人员30人（包含医保业务经办人员）、12333服务热线30人、信息化建设技术指导、维护、安全管理人员3人，预算资金290万元；计划购买东部人才市场安保、保洁20人，预算资金50万元；计划购买法律顾问2名，预算资金8万元，共计划购买服务岗位85个，预算资金348万元/年。市财政局于9月1日在申请中批注“今年由市人社局打专题报告解决，明年由预算中安排解决”。2018年至2023年市人社局再未每年单独报审申请资金计划明细，直接上报专项经费申报表后由市财政下达资金指标，2023年申报政府购买社会保险服务岗位人员经费预算216万元（40人*4500元*12个月）。

## Slide 5
2.项目实施过程情况。市人社局自2017年开始委托甘肃人力资源股份有限公司天水分公司进行政府购买服务外聘人员劳务人事代理，选定该人力资源公司未执行相关政府采购程序，经对比相关人力资源公司行业评价等级后直接签订《劳务派遣服务协议》，协议约定市人社局向人力资源公司支付的服务费用标准为60元/人/月，派遣员工的相关社会保险费用按社会保险法规定及社会保险部门核定的标准执行。市人社局与人力资源公司于2017年9月签订劳务派遣协议后每年续签协议，聘用人员的考核由市人社局相关科室负责，市人社局每月将考核明细发给人力资源公司后人力资源公司汇总形成工资表交由市人社局报账支付人员工资及劳务派遣服务费，人员面试由市人社局负责，工资标准由市人社局确认，人力资源公司仅负责与招聘的社保经办岗位人员签订劳务协议并代发工资代缴社保。
3.政府购买社保经办服务岗位项目完成情况。截至2023年12月31日，市人社局实施的2023年社保经办服务岗位政府购买项目共购买服务人员39人次（含2023年7月、11月退休2人，9月合同期满离职1人、8月新聘用1人），人员分布在9个科室及7个服务窗口，实际支付费用175.18万元。

## Slide 6
（四）专项资金到位和支出情况
2023年市人社局到位政府购买社会保险服务岗位人员经费180万元（指标文号：天财预2023〔1〕号），截至2023年12月31日，已使用资金175.18万元，其中：用于2023年政府购买社保经办服务岗位39名人员1-12月的工资130.43万元（包含个人承担社保）、单位承担社保42.04万元及劳务派遣管理费2.71万元，结余资金4.82万元，市财政局于2023年年末盘活收回。经评价对比预算及实际支出情况，资金结余原因主要为：预算人员年度体检费用、购置工作服费用、预计调增工资实际均未支出。

## Slide 7
二、项目产出及效益情况
（一）项目产出情况
本次评价项目产出时结合实际情况对服务岗位、服务人员、服务人次与人社局年初申报预算计划、上年完成情况做对比，反映项目的实际完成情况；将人员薪酬增长的合理性和2023年服务岗位发生的实际成本与年初预算对比，反映项目成本控制情况；以投诉次数与上年对比情况、服务人员考核得分达优率评价项目质量；通过了解项目服务人员在办理服务事项，是否存在拖拉、推诿、扯皮、多次跑现象，市人社局及人力资源公司是否及时足额支付服务人员工资及社保费用等情况反映项目完成质量情况。明细如下：
数 量
成 本 控 制
质 量
时 效
项 目 产 出

## Slide 8
1.数量。市人社局2023年设置的社保经办服务岗位规划数量为40个，实际岗位数量39个，小于岗位规划数量。2023年年初申报项目专项资金时预算2023年所需政府购买服务人员数量为40人/月，实际2023年1-2月在职服务人员39人、3-6月在职服务人员38人、7月在职服务人员37人、8-9月在职服务人员38人、10月在岗服务人员37人、11-12月在岗服务人员36人，中途人员数量调整为退休或因病离职，全年每月平均在岗人员38人，未超过年初预算人数分。依据市人社局提供的辅助岗位人员2022年及2023年线上、线下经办业务统计表，2022年政府购买服务岗位人员线上、线下共计办理服务220613件，2023年办理服务340526件，2023年社保经办岗位人员经办业务量较前一年呈增长趋势。

## Slide 9
2.成本控制。市人社局与人力资源公司签订的劳务派遣协议约定社保经办岗位人员工资标准由市人社局确定，2023年核定人员月应发工资分别2480元、2900元、3000元、3100元、3600元五个标准。2023年市人社局申报政府购买服务专项资金预算216万元（4500元/人/月），财政下拨专项资金180万元，实际发生服务成本175.18万元（约3841.61元/人/月 ），2023年服务岗位发生的实际成本小于年初预算成本，剩余资金财政盘活收回。
3.质量。经查看市人社局2022至2023年投诉统计台账，2022年投诉社会保险经办服务大厅人员6起，其中服务人员态度恶劣类4起，推卸责任不作为类2起，2023年投诉社会保险经办服务大厅人员6起，其中服务人员态度恶劣类1起，工作人员不在岗类4起，推卸责任不作为类1起，2023年社保大厅共经办人员收到投诉次数与2022年收到投诉次数一致。市人社局2023年年终对政府购买服务岗位人员进行了全年考核，全年考核得分构成为：全年（年度）考核＝考勤得分（全年12个月考勤总分＋12)*40%+业绩考核得分（全年12个月业绩考核总分＋12)*40%+组织领导打分*20%，人均考核得分96.95分。

## Slide 10
6.投诉次数。经查看市人社局2022至2023年投诉统计台账，2022年投诉社会保险经办服务大厅人员6起，其中服务人员态度恶劣类4起，推卸责任不作为类2起，2023年投诉社会保险经办服务大厅人员6起，其中服务人员态度恶劣类1起，工作人员不在岗类4起，推卸责任不作为类1起，2023年社保大厅共经办人员收到投诉次数与2022年收到投诉次数一致。
7.考核得分情况。市人社局2023年年终对政府购买服务岗位人员进行了全年考核，全年考核得分构成为：全年（年度）考核＝考勤得分（全年12个月考勤总分＋12)*40%+业绩考核得分（全年12个月业绩考核总分＋12)*40%+组织领导打分*20%，人均考核得分96.95分。
8.服务事项办理及时性市人社局依据上级部门要求制定了社保经办大厅经办业务的办理时限，经评价小组现场调查及询问社保经办大厅的办事社会人士，市人社局政府购买服务岗位人员基本能按照相关要求及时办理社保服务事项，但2023年收到1起社保经办大厅人员互相推卸职责不解决问题的相关投诉。
9.资金支付及时性。经查看2023年市人社局每月给人力资源公司支付工资及管理费用的相关凭证及附件，市人社局能够依据每月考核情况及时向人力资源公司支付政府购买服务人员的工资及社保费用，人力资源公司在收到市人社局付款后能及时向个人发放工资，未发现有拖欠服务人员薪资及社保的情况。
4.时效。市人社局依据上级部门要求制定了社保经办大厅经办业务的办理时限，经评价小组现场调查及询问社保经办大厅的办事社会人士，市人社局政府购买服务岗位人员基本能按照相关要求及时办理社保服务事项，但2023年收到1起社保经办大厅人员互相推卸职责不解决问题的相关投诉。市人社局能够依据每月考核情况及时向人力资源公司支付政府购买服务人员的工资及社保费用，人力资源公司在收到市人社局付款后能及时向个人发放工资，未发现有拖欠服务人员薪资及社保的情况。

## Slide 11
COMMITTED
C O M M I T T E D
COMM
ITTE
COMM
ITTE
COMMITTED
（二）项目效益情况
由于市人社局政府购买服务为自2017年开始延续性项目，本次绩效评价项目效益是根据项目开始实施截至现阶段实现的效益及项目实施后预期效益进行评价，分别从社会效益、持续性影响、满意度三个方面具体分析。根据访谈项目实施单位人员、服务承接主体单位负责人、服务岗位人员和针对购买主体单位人员、社会人士分别进行问卷调查，项目的实施有利于提升社保经办服务的水平和效率，细化岗位职责有利于保障参保人员权益，同时聘用人员也带动当地的就业，激发了社会的活力和创造力。主要体现在以下几个方面：

## Slide 12
社保业务办理与每位民众日常生活息息相关，市人社局坚持业务审批办理事项在经办服务大厅集中，审批职能向窗口负责人员授权到位，实行“一站式”服务，减少办事环节，2023年依申请事项平均材料压减至2.4件，承诺时间压缩比达93%，依申请即办率90%。社保经办业务涉及大量的数据和信息，要求工作人员具有良好的数据处理能力，39名聘用的社保经办服务岗位人员中32名年龄在35岁以下，业务人员年轻化，对于新系统操作、数据处理及线上经办业务流程的学习接受能力较强，社保经办服务岗位政府购买服务项目实施后在一定程度上缓解了基层经办力量薄弱、‌运行效率不高的问题。社保经办业务涵盖了社会保险登记、缴费核定、待遇申领等多个环节，涉及养老保险、医疗保险、失业保险等多种社会保险项目，每种社会保险项目都有自己的特殊要求和程序，细化经办流程对配备人员数量及业务熟悉程度及工作人员的综合素质均有较高要求。市人社局通过社保经办服务岗位人员实行单位考核、科室管理、统一培训等综合管理模式，有针对性地设立经办服务岗位，将经办业务具体细分为不同流程制定岗位职责并配备经办服务人员；通过业务培训、操作比赛等途径方式提升业务经办人员的业务能力，为参保人员提供更好的社会保险服务，保障参保人员的权益。通过实施社保经办服务岗位政府购买服务项目增加就业机会，有利于解决部分大学生就业问题。
单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼。
1.社会效益

## Slide 13
2.持续性影响
社保服务近年来立足于保障服务民生，推进发展成果共享，依据社保办理政策要求及社保业务开展需求，现有在编人员不足以支撑部门工作高效运转，市人社局通过细分经办窗口业务类型，按需配备人员，强化岗位人员力量，确保社保经办服务正常运行。随着经办业务量逐年增加和服务项目的拓展，为响应国家对民生问题的重视，市人社局按政策要求开展设立了一系列社保经办服务窗口，通过政府购买服务招聘社保经办服务岗位人员，能够更加优化细致地为民众提供便民社保经办服务，根据民众需求有针对性地解决社保经办问题、普及社保新政策，推广社保便民服务政策宣传。依据市人社局提供的2021至2023年社保参保人数统计，2021年全市社保参保人数为274.4万人、2022年全市社保参保人数为276.42万人、2023年全市社保参保人数为279.36万人，社保参保人数呈增长趋势，社保经办服务岗位人员的业务流程优化、经办效率提升有力地支持社保受益群体持续增加。‌

## Slide 14
本次评价围绕社保经办服务岗位政府购买服务项目实施后购买主体的满意程度以及民众的体验感开展问卷。根据问卷得分按算术平均法计算得出满意度得分（每份问卷得分相加后，再与总问卷份数相除，最终得出满意度得分）。共设置两类调查问卷，发出130份，其中对受益群体发出问卷100份，收回有效问卷98份，设分100分，平均得分84.24分，平均满意度84.24%，有10人提出建议，主要为：“加强线上办理的宣传和培训、引导群众更多进行线上办理”、“改善服务态度，有问题能够及时解答，提高效率”等；对购买主体发出问卷30份，收回有效问卷30份，设分100分，平均得分95.10分，平均满意度95.10%，有8人提出建议，主要为：“按工作年限及考核情况给予不同工资待遇”、“引入奖惩制度，给表现好的加大奖励，提高工作人员积极性”等。
3.满意度

## Slide 15
COMMITTED
C O M M I T T E D
COMM
ITTE
COMM
ITTE
COMMITTED
三、综合评价及评价结论
Work Summary And Review

## Slide 16
（一）评价结论
评价组通过查看市人社局及相关科室提供的资料以及现场调研、访谈，对照《天水市人力资源和社会保障局社保经办服务岗位政府购买服务绩效评价指标体系》进行梳理分析打分后，政府购买社保经办服务岗位项目评价得分80.66分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，评价等级为：“良”。明细如下表：
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
决策 | 10 | 8 | 80%
过程 | 30 | 20.66 | 68.86%
产出 | 32 | 26 | 81.25%
效益 | 28 | 26 | 91.67%
合计 | 100 | 80.66 | 80.66%
综合绩效评价得分情况表

## Slide 17
（二）综合评价情况
该项目通过政府购买服务形式将社保经办服务业务交由社会聘用人士承担，通过人员监督考核机制增强人员业务争优意识，从而提升了公共服务的质量和效率。政府购买服务从“直接举办、直接提供”转为“购买服务、监督质量”，有利于缓解现有编制人员力量不足导致业务开展进度缓慢，任务分工不细化等问题，保障社保经办业务正常运行。政府购买服务为公民组织参与公共事务提供了有效载体和途径，同时增加社会人士的就业机会。该项目2021年支出财政资金198.86万元、2022支出财政资金190.36万元、2023年支出财政资金175.18万元，通过人员数量及费用类型精简进一步节约控制项目成本，人员岗位职责分工细化有助于提升业务办理效率，有效支撑部门工作。因此，市人社局实施政府购买服务、提高社保经办服务供给水平和效率，同时也带动当地的就业，保障办业务正常运行。但项目实施过程中也存在立项依据不充分、未制定指导性目录、未按规定对政府购买服务相关信息公开、合同履约管理不到位、管理制度执行不到位、考核不全面等问题。
提升服务质量、保障正常运行，带动就业
综合评价

## Slide 18
四、主要经验及做法
Chart: 
| 产品A | 市场
占比 | 0.8 | 0.2
（一）制定相应的管理考核办法，提高组织效率。
为了加强社保经办服务大厅综合管理，规范人力资源和社会保障系统政府购买服务岗位人员工作行为，严格大厅工作纪律，提升服务质量及业务经办质量，市人社局及天水市社会保险事业服务中心分别制定了《政府购买服务岗位人员考核办法》《天水市社会保险经办服务大厅管理制度》及《社保经办辅助人员管理办法》，以上制度有针对性地提出政府购买服务岗位人员的岗位职责及服务规范要求，有利于购买主体对服务人员的监督监管，提升服务质量及社保经办服务能力和办事效率，进而提高财政资金使用效益。
Chart: 
| 产品A | 市场
占比 | 0.7 | 0.3
（二）资金有效落实、及时拨付。
市人社局能够认真落实预算管理的要求，在编制年度资金预算时，按财政部门的要求进行申报；专项资金180万元到位后，市人社局能够按照每月工资考核情况，及时拨付专项资金用于项目实施，不存在拖延欠薪的情况，保障了项目顺利实施。
80%
70%

## Slide 19
Chart: 
| 产品A | 市场
占比 | 0.6 | 0.4
60%
（三）优化社保经办流程、创新服务模式。
市人社局‌通过规范化和标准化的要求，‌再造与重塑社保经办流程，‌实现“一网通办”，‌减少办事环节和时间；‌通过互联网和移动应用提供服务，‌实现从“现场办”到“预约办”、‌“网上办”、‌“掌上办”的转变，进一步优化经办服务流程，加快办事进度，2023年依申请事项平均材料压减至2.4件，承诺时间压缩比达93%，依申请即办率90%；通过执行咨询轮岗制度，将由各科室业务能力强、综合素质高的业务骨干在社保经办大厅的引导咨询台为民众开展引导咨询服务，及时更新大厅社保政策宣传手册，方便民众了解最新政策。

## Slide 20: 五、存在的主要问题
（一）立项依据不充分，超范围进行政府购买服务
市人社局2023年与人力资源公司签订劳务派遣协议，以劳务派遣方式进行政府购买服务。不符合《甘肃省政府购买服务管理办法》（甘财综〔2021〕2号）第十条“以下不得纳入政府购买服务的范围：…(五）购买主体的人员招用、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；…”的规定。
（二）选定第三方人力资源公司未执行政府采购程序
市人社局于2021年9月30日与人力资源公司续签劳务派遣协议，服务期限为2021年10月1日至2023年9月30日，合同到期后续签协议，服务期限为2023年10月1日至2024年9月30日，未执行政府采购程序。不符合《甘肃省政府购买服务管理办法》（甘财综〔2021〕2号）第二十条“购买主体应当根据购买内容及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素，通过公平竞争，择优确定承接主体”，第四十二条“各级政府及其有关部门应当在各自职责范围内，按照有关规定及时主动公开下列政府购买服务相关信息：（三）购买服务项目的购买公告、购买结果、购买合同”的规定及第四十三条“ 政府购买服务相关信息，应当由信息公开的责任主体在其门户网站上公开，同时在甘肃政府采购网（甘肃政府购买服务信息平台）上公开”的规定。
（三）未制定部门指导性目录
市人社局作为购买主体未制定本部门政府购买服务指导性目录。不符合《甘肃省政府购买服务管理办法》（甘财综〔2021〕2号）第十二条“政府购买服务指导性目录实行分级管理、分部门编制。各级财政部门制定本级政府购买服务指导性目录，各部门在本级指导性目录范围内编制本部门政府购买服务指导性目录，报同级财政部门审核同意后组织实施，并按规定向社会公开。”的规定。
（四）管理制度执行不到位，考核不全面
评价小组对服务人员、项目管理人员、社会人士进行访谈并现场调查，发现社保经办人员工作时间存在着装不规范、工作时间开小差、个人工位不整洁、上班时间串岗聊天的情况，未严格执行大厅管理制度；人事科以年终考核代替绩效考核，考核得分仅包含业绩考核得分及组织领导评分，不包含全年考勤总分，且考核参与人员仅为科室领导、同事对经办人员的工作考核评分，未将办理业务的社会人士对业务经办人员的日常评价纳入考核成绩，考核结果不全面、不准确。不符合《天水市人力资源和社会保障局政府购买服务岗位人员考核办法》第七条“全年（年度）考核＝考勤得分（全年12个月考勤总分＋12）x40%+业绩考核得分（全年12个月业绩考核总分＋12）x40%+组织领导打分x20%……”及《天水市社会保险经办服务大厅管理制度》第九条“……各窗口工作人员每天上班前要对窗口办公区内进行清扫，保持洁净、整齐、无挂吊、无杂物堆放；办公桌上的工作资料、办公用品要摆放整齐，不得乱放与工作无关的物品；文件、材料、报纸要随时整理。确保办公区域内保持良好的办公环境。”、第十二条“大厅工作人员要求统一着制式服装，佩戴工作牌，注意仪容仪表，保持良好的精神状态和形象”及第十五条 遵守纪律 坚持“十不准”“……（五）不准在工作时间串岗聊天……”的规定。

## Slide 21: 五、存在的主要问题
（五）合同履约管理不规范、人力资源派遣公司对聘用人员监管不到位
人力资源公司与市人社局于2017年9月初次签订劳务派遣协议后每年续签协议，协议约定由市人社局委托人力资源公司根据业务的需要，通过招聘面试录入社保经办岗位人员，但人力资源公司未提供政府购买服务岗位社保经办人员招聘资料，人员聘用程序无相关佐证依据。经评价了解人力资源公司未对服务人员进行监督考核，市人社局也未对人力资源公司合同约定履约情况进行监督管理，2023年市人社局结算人事代理费用2.71万元，人力资源公司对人员的招聘、监管履职不到位，服务费用未发挥效益。不符合市人社局与人力资源公司签订的《劳务派遣协议》第五条 （二）乙方的权利和义务“1.根据甲方委托，由甲方提供的用工需求计划和用工条件，发布派遣员工的招聘信息，协助甲方组织招聘。……11.协助甲方制定或完善对派遣员工的管理考核制度，保证甲方使用的全部派遣员工知悉并了解甲方的管理考核制度，并协助甲方对派遣员工的出勤、到岗、患病或非因公负伤的休息休假情况进行考核。……”的规定。
（六）工资标准无依据
劳务派遣协议约定政府购买服务人员工资标准由市人社局自行确认，但制定工资标准无依据，个别人员涨工资未提供相关佐证资料。2023年核定人员月应发工资分别有2480元、2900元、3000元、3100元、3600元五个标准，但市人社局未提供确定薪资标准的依据。
（七）考勤及监管不严格
经查看市人社局给人力资源公司的工资支付凭证及费用明细表发现，市人社局每月向支付人力资源公司支付人员工资时，发票开具时间均在当月或上月，本月考勤结果形成前人力资源公司已开具当月工资发票；还存在请假时间与考勤时间不同步的情况，如2023年7月考勤表反映翟小娟6月请假0.5天、穆雪萍5月请假1天、6月请假2天，考勤及工资扣款均补在7月。每月工资发放前应按当月实际出勤统计完成后进行工资表造册，待报销前开具发票，人力资源公司提前开具发票，工资发放与考勤结果未在同一期间视同未按考勤发放工资，考勤制度执行监管不严。
（八）项目档案管理不规范
市人社局对购买社保经办人员服务项目档案管理工作不重视，各科室仅负责各自相关资料，资料归档整理由各科室自行整理，未形成完整的项目资料，资料分散保存；甚至对部分面试、考核资料未留存；相关科室经办人员变动后，部分项目资料未办理交接手续。

## Slide 22: 六、下一步工作建议
（一）明确政府购买服务的范围和内容，规范政府购买服务行为。建议市人社局要严格按照《甘肃省政府购买服务管理办法》要求，改变劳务派遣用工方式，按照岗位实际需求，采取直接招聘人员的方式，依法依规用工，保障社保业务持续顺利开展。
（二）完善管理制度，加强服务监管考核及结果运用。建议市人社局完善对社保经办业务岗位人员管理制度，同时督促人事科及业务大厅管理人员加大人员考核力度，每月按实际考核情况发放工资，将社会人士监督机制与人员考核制度有效结合，从多角度、多方面对社保经办服务岗位人员进行综合绩效考评，通过考核提高经办人员工作绩效，及时将考核问题反馈给本人，督促整改，并将考核结果与工资绩效挂钩，调动聘用人员工作的积极性和主动性，充分发挥考核“指挥棒”的作用，进而有效运用考核结果。
（三）强化合同履约管理，督促承接主体切实履行自身义务。甘肃人力资源服务股份有限公司天水分公司在2023年实施的社保经办服务岗位政府购买服务项目中未履行其组织招聘、留存招聘面试资料、对派遣员工进行上岗知识培训、日常对派遣员工进行监督考核等义务，建议市人社局督促人力资源公司切实履行自身义务，强化日常监督，确保其服务符合高质量、‌高效率的标准，市人社局人事科与人力资源公司可执行双考核机制，同步对人员进行管理，及时沟通考核结果并将服务费用结算与其履职情况相结合，避免无效支出。
（四）确定工资核定标准，结合实际情况调整薪资，提高人员工作积极性。建议市人社局完善工资核定依据，按照同工同酬的原则，结合2023年天水市新入职高校毕业生平均工资标准等，重新核定服务岗位人员月工资标准，参考服务人员工作情况、工作年限等实际因素进行薪资调整，提高服务人员工作积极性。
（五）规范岗位职责，明确工作内容，确保人岗匹配。建议市人社局结合工作任务，明确社保经办服务岗位人员的岗位职责，对各岗位工作内容、工作地点、工作要求等严格控制；要按需设岗、以岗定责，资源整合，做到总量控制、结构合理，大力压缩聘用人员数量，节约财政资金。
（六）完善项目档案资料归档整理。建议市人社局完善项目资料归档整理，有关的合同、人员面试、考核资料要妥善保存，增强归档意识，‌确保人员变动时档案资料的交接清晰，明确资料收集、‌审核的责任，‌确保档案资料的完整性和准确性，提高项目管理效率和信息的可追溯性。‌

## Slide 23
COMMITTED
C O M M I T T E D
COMM
ITTE
COMM
ITTE
COMMITTED
Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals globally my ocardinate interactive.
感谢您的观看
Committed To Your Business
汇报人：甘肃信立新会计师事务所