## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2019年）
项目名称： | 天水日报社整体搬迁专项
项目单位： | 天水日报社 （盖章）
主管部门： | 天水日报社 （盖章）
项目负责人签名：
项目主管部门（单位）负责人签名：
201 年 月 日

## 项目概述
项目概述
项目名称： | 天水日报社整体搬迁专项
项目类型*： | 新增项目 | 项目分类： | 财政专项清单
资金用途*： | 设备购置及维护 | 市级主管部门*：
财政归口科室： | 科技文化科
联系人*： | 宋万堃 | 联系电话*： | 18919387768
计划开始日期： | 2019-01-01 | 计划完成日期： | 2019-12-31
项目总投资*： | 30000000.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 10000000.00
市本级支出*： | 10000000.00 | 对县区转移支付： | 0.00
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： |  | 0.00
项目概况 | 根据2017年7月29日《天水市人民政府关于天水广播电视台搬迁工作市长办公会议纪要》及2017年8月22日市政府常务会议、2017年8月30日市委常委会会议研究决定的《市直相关部门事务管理局关于调整商贸城搬迁入住单位及使用面积的请示》（天管局发[2017]52号）文件，决定将天水日报社搬迁至天水商贸城综合商业服务Ｄ馆。
立项依据 | 1、2017年7月29日《天水市人民政府关于天水广播电视台搬迁工作市长办公会议纪要》； 2、2017年8月22日市政府常务会议； 3、2017年8月30日市委常委会会议研究决定的《市直相关部门事务管理局关于调整商贸城搬迁入住单位及使用面积的请示》（天管局发[2017]52号）文件。
设立的必要性 | 为了解决市直文化口及相关单位办公用房严重不足、年久失修、布局及功能配置不合理问题，按照2017年7月3日市长办公会议纪要精神，本着布局基本合理、功能相对完备、主题突出、相对超前的原则，拟对天水日报社等10家单位办公用房进行调整搬迁，搬迁至成纪新城片区。
保证项目实施 的制度、措施 | 1、通过采购小组，对于专用设备进行招标采购。 2、设备采购工作程序：编制采购计划；财政部评审报批；公共资源交易中心进行公开招投标，确定供应商；报社验收检测；确认无误，由财政直接拨款至采购公司。
实施计划 | 业务计划： 1、1月前采购小组完成采购论证，确定装备品牌。 2、3月前制定采购计划，通过审批后实施采购。 3、9月前完成采购，验收合格后全额付款。 财务计划： 7月，采购完成后付清所有款项
总目标 | 根据2017年8月30日市委常委会会议研究决定的《市直相关部门事务管理局关于调整商贸城搬迁入住单位及使用面积的请示》（天管局发[2017]52号）文件的要求，通过努力，在设备配备先进化，管理规范化，技术保障体系化，队伍专业化建设上取得新突破，全力打造与区域经济社会发展相匹配、相适应的高科技、高效能、高质量的新闻媒体传播体系，实现功能相对完备，相对超前的现代化办公环境，确保打造新文化圈的各项任务圆满完成。 项目支出明细（单位：万元） 1、融媒体中央厨房 670.54 2、防排烟工程 14.33 3、消火栓系统 13.14 4、自动报警工程 17.42 5、自动喷淋系统工程 25.39 6、给排水工程 80.09 7、屋面抗震隔音发行 47.47 8、装饰装修工程 1305.54 9、门头 35.61 10、专用办公设备 424.42 11、中央空调工程 171.04 12、室外绿化带 47.95 13、电气工程 147.06
年度目标 | 1、完善现代化办公环境； 2、优化布局改造； 3、落实维护管理制度。
需要说明的其他问题

## 资金安排使用情况表
资金安排使用情况表
二级构成 | 预算情况（元） |  | 实际支出情况（元） |  | 预算执行率（本级财政资金）
| 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金
合计 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | 100.00%
| 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | 100.00%

## 自评价评分表
自评价评分表
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 公式说明 | 数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标 |  |  | 30.00
| 投入管理 |  | 5.46
|  | 预算资金到位情况 | 2.73 | 足额到位 | 100% | 2.73 | 预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
|  | 预算执行率 | 2.73 | 100% | 100% | 2.73 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
| 财务管理 |  | 8.19
|  | 财务管理制度健全性 | 2.73 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.73 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
|  | 财务监控有效性 | 2.73 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 2.73 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 资金使用规范性 | 2.73 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.73 | 具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
| 项目管理 |  | 13.65
|  | 项目管理制度健全性 | 2.73 | 健全 | 已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理 | 2.73 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 政府采购合规性 | 2.73 | 合规 | 合规 | 0.0
|  | 合同管理完备性 | 2.73 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行 | 2.73 | 具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
|  | 项目验收规范性 | 2.73 | 规范 | 验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收 | 2.73 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 设备巡检情况 | 2.73 | 完善 | 巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度 | 2.73 | 具备一个得分要素业绩值加1。
| 资产管理 |  | 2.70
|  | 固定资产管理情况 | 2.70 | 规范 | 对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产 | 2.7 | 具备一个得分要素业绩值加1。
产出目标 |  |  | 30.00
| 数量 |  | 10.00
|  | 采购设备数 | 10.00 | 40 | 40 | 10.0
| 质量 |  | 10.00
|  | 采购设备验收合格率 | 10.00 | 100% | 100% | 10.0
| 时效 |  | 10.00
|  | 采购完成及时性 | 10.00 | 及时 | 及时 | 10.0
| 成本 |  | 0.00
效果目标 |  |  | 25.00
| 经济效益 |  | 0.00
| 社会效益 |  | 25.00
|  | 功能配备率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33
|  | 现代办公能力 | 8.33 | 增强 | 有所提高 | 8.33
|  | 员工满意度 | 8.34 | 80% | 80% | 8.33
| 环境效益 |  | 0.00
| 满意度 |  | 0.00
影响力目标 |  |  | 15.00
| 长效管理 |  | 15.00
|  | 长效管理制度健全性 | 7.50 | 健全 | 健全 | 7.5
|  | 维修养护机制健全性 | 7.50 | 健全 | 健全 | 7.5
| 人力资源 |  | 0.00 |  |  | 0.0
| 部门协助 |  | 0.00
| 配套设施 |  | 0.00
| 信息共享 |  | 0.00
| 其它 |  | 0.00
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 97.26

## 综合结论
综合结论
项目名称 |  | 天水日报社整体搬迁专项
主管部门 |  | 天水日报社 | 项目单位 | 天水日报社
部门负责人 |  |  | 项目负责人
联系人 |  | 宋万堃 | 联系电话 | 18919387768
计划开始日期 |  | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31
实际开始日期 |  | 2019-01-01 | 实际完成日期 | 2019-12-31
评价时段 |  | 2020-03-05至2020-05-29
完成正常的指标 |  | 预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%); 预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度); 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况); 资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理); 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行); 项目验收规范性(评价目标值：规范，业绩值：验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收); 设备巡检情况(评价目标值：完善，业绩值：巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度); 固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产); 采购设备数(评价目标值：40，业绩值：40); 采购设备验收合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 采购完成及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时); 功能配备率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 现代办公能力(评价目标值：增强，业绩值：有所提高); 长效管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全); 维修养护机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);
可能存在问题的指标 |  | 政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规); 员工满意度(评价目标值：80%，业绩值：80%);
原因解释 |  | 无
项目主要绩效 |  | 无
评价得分 |  | 97.26 | 评价等级 | 优秀
主要问题 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改建议 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改落实 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面