## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2019年）
项目名称： | 棚户改造项目支出
项目单位： | 天水市房地产管理局 （盖章）
主管部门： | 天水市房地产管理局 （盖章）
项目负责人签名：马顺祥
项目主管部门（单位）负责人签名：天水市人民政府
2020 年 7 月 20 日

## 项目概述
项目概述
项目名称： | 棚户改造项目支出
项目类型*： | 新增项目 | 项目分类：
资金用途*： | 基本建设 | 市级主管部门*： | 天水市人民政府
财政归口科室： | 综合科
联系人*： | 张贝贝 | 联系电话*： | 09388211221
计划开始日期： | 2019-01-01 | 计划完成日期： | 2019-12-31
项目总投资*： | 9666280000.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 41700000.00
市本级支出*： | 41700000.00 | 对县区转移支付： | 0.00
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： |  | 0.00
项目概况 | 2019年全市新开工棚户区 41个项目16000户，计划投资96.6亿元，其中:由市本级（市保障房公司、市工投公司、市城投公司）和各县区实施。具体实施情况如下：市保障房公司 棚改新开工任务11个项目5614套;市城投公司 棚改新开工任务1个项目320套;市工投公司 棚改新开工任务3个项目644套;秦州区 棚改新开工任务7个项目3703套;麦积区 棚改新开工任务6个项目1501套;
立项依据 | 2019年的棚户区改造项目，进一步加快房屋征收安置，签订征收补偿协议。对于新建安置住房的项目，要加快项目建设前期手续办理，积极促进项目开工建设，确保能够完成省上阶段性工作要求。加快项目建设进度。进一步优化施工方案，倒排工期，在确保工程质量和安全的前提下，加快项目进度。对于基本建成的项目，加快配套设施、附属设施建设，抓紧做好以前年度棚改项目回迁工作。
设立的必要性 | 由于棚户区改造工作任务重、难度大、时间要求紧，随着棚改工作的逐年开展，目前实施的项目大多都是难啃的硬骨头，征收难度非常大、回迁户多、老百姓要求高，征收安置周期长。今年大部分棚改项目为新建项目，目前正处于征收拆迁及前期建设手续办理阶段，开工率较低。
保证项目实施 的制度、措施 | 2019年全市基本建成棚户区改造项目9个项目3400套，目前9个项目全部主体已封顶，正在进行室内外附属工程施工，预计年底全部竣工验收，争取完成任务。
实施计划 | 1、全力促进项目开工。对2019年的棚户区改造项目，进一步加快房屋征收安置，签订征收补偿协议。对于新建安置住房的项目，要加快项目建设前期手续办理，积极促进项目开工建设，确保能够完成省上阶段性工作要求。 2、加快项目建设进度。进一步优化施工方案，倒排工期，在确保工程质量和安全的前提下，加快项目进度。对于基本建成的项目，加快配套设施、附属设施建设，抓紧做好以前年度棚改项目回迁工作。
总目标 | 按照省建设厅的要求，去年开始陆续建立2008以来保障性安居工程台账，目前已完成2017、2018年的台账，其他年度台账建立要逐步加快工作进度。要以建立台账为契机，对年度保障性安居工程任务落实情况进行回头看全面梳理，查漏补缺，即知即改，争取圆满完成建立台账的任务。
年度目标 | 项目进展不平衡，个别棚改项目已进入三通一平、基础施工和主体施工阶段，县区部分新建项目进度非常慢，项目征收方案、征收公告及征收决定还未完全确定。
需要说明的其他问题 | 由于今年棚改融资政策的调整，国开行贷款停止，主要靠发行当年棚改专项债券支持，专项债券额度有限，前期手续复杂，评估时和当地财政债务相关，资金到位情况一定程度上影响了项目的推进。

## 资金安排使用情况表
资金安排使用情况表
二级构成 | 预算情况（元） |  | 实际支出情况（元） |  | 预算执行率（本级财政资金）
| 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金
合计 | 966628000.00 | 41700000.00 | 41700000.00 | 41700000.00 | 100.00%
棚户区改造项目支出 | 966628000.00 | 41700000.00 | 41700000.00 | 41700000.00 | 100.00%

## 自评价评分表
自评价评分表
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 公式说明 | 数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标 |  |  | 25.00
| 投入管理 |  | 6.24 |  |  | 0.0
|  | 预算执行率 | 2.08 | 100% | 100% | 2.08 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
|  | 预算编制合理性 | 2.08 | 合理 | 子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源 | 2.08 | 具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
|  | 预算资金到位情况 | 2.08 | 100% |  |  | 预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
| 财务管理 |  | 4.16
|  | 财务管理制度健全性 | 2.08 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.08 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
|  | 财务监控有效性 | 2.08 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加1。
| 项目管理 |  | 14.60
|  | 政府采购规范性 | 2.08 | 合规 | 政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批 | 2.08 | 具备要素1-要素6业绩值各加5%，具备要素7加20%，具备要素8加15%，具备要素9加15%，具备要素10加20%。
|  | 项目管理制度健全性 | 2.08 | 健全 |  |  | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 合同管理完备性 | 2.08 | 完备 |  |  | 具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
|  | 工程变更规范性 | 2.08 | 规范 |  |  | 具备一个得分要素业绩值加25%。
|  | 监理规范性 | 2.08 | 规范 | 工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料 | 2.08 | 具备1-4其中一个要素业绩值增加20%，具备5-6其中一个要素业绩值增加10%。
|  | 三算一致性 | 2.08 | 一致 | 审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 项目验收规范性 | 2.12 | 规范 | 按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效 | 2.12 | 具备一个得分要素业绩值加50%。
| 资产管理 |  | 0.00
产出目标 |  |  | 30.00
| 数量 |  | 12.00
|  | 涉及项目个数 | 6.00 | 28 |  | 6.0
|  | 已开工项目个数 | 6.00 | 28 |  | 6.0
| 质量 |  | 6.00
|  | 阶段性完工合格率 | 6.00 | 100% |  | 6.0
| 时效 |  | 12.00
|  | 开工及时性 | 6.00 | 及时 |  | 6.0
|  | 完工及时性 | 6.00 | 及时 |  | 6.0
| 成本 |  | 0.00
效果目标 |  |  | 30.00
| 经济效益 |  | 0.00
| 社会效益 |  | 15.00
|  | 改善城市居民居住条件 | 15.00 | 100% |  | 15.0
| 环境效益 |  | 0.00
| 满意度 |  | 15.00
|  | 棚户区群众满意度 | 15.00 | 100% |  | 15.0
影响力目标 |  |  | 15.00
| 长效管理 |  | 15.00
|  | 运行机制健全性 | 15.00 | 健全 |  | 15.0
| 人力资源 |  | 0.00
| 部门协助 |  | 0.00
| 配套设施 |  | 0.00
| 信息共享 |  | 0.00
| 其它 |  | 0.00
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 91.68

## 综合结论
综合结论
项目名称 |  | 棚户改造项目支出
主管部门 |  | 天水市房地产管理局 | 项目单位 | 天水市房地产管理局
部门负责人 |  | 马顺祥 | 项目负责人 | 天水市人民政府
联系人 |  | 张贝贝 | 联系电话 | 09388211221
计划开始日期 |  | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31
实际开始日期 |  | 2019-10-09 | 实际完成日期 | 2022-06-08
评价时段 |  | 2020-03-05至2020-05-29
完成正常的指标 |  | 预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源); 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度); 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况); 政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批); 监理规范性(评价目标值：规范，业绩值：工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料); 三算一致性(评价目标值：一致，业绩值：审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内); 项目验收规范性(评价目标值：规范，业绩值：按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效); 涉及项目个数(评价目标值：28，业绩值：); 已开工项目个数(评价目标值：28，业绩值：); 阶段性完工合格率(评价目标值：100%，业绩值：); 开工及时性(评价目标值：及时，业绩值：); 完工及时性(评价目标值：及时，业绩值：); 改善城市居民居住条件(评价目标值：100%，业绩值：); 棚户区群众满意度(评价目标值：100%，业绩值：); 运行机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：);
可能存在问题的指标 |  | 预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：); 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：); 工程变更规范性(评价目标值：规范，业绩值：);
原因解释
项目主要绩效
评价得分 |  | 91.68 | 评价等级 | 优秀
主要问题 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改建议 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改落实 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面