## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2019年）
项目名称： | 天水市人民政府办公室机关大院维修经费
项目单位： | 天水市人民政府办公室 （盖章）
主管部门： | 天水市人民政府办公室 （盖章）
项目负责人签名：
项目主管部门（单位）负责人签名：
201 年 月 日

## 项目概述
项目概述
项目名称： | 天水市人民政府办公室机关大院维修经费
项目类型*： | 延续性项目 | 项目分类： | 财政专项清单
资金用途*： | 基本建设 | 市级主管部门*：
财政归口科室： | 行政政法科
联系人*： |  | 联系电话*：
计划开始日期： | 2019-01-01 | 计划完成日期： | 2019-12-30
项目总投资*： | 70.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 70.00
市本级支出*： | 70.00 | 对县区转移支付： | 0.00
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： |  | 70.00
项目概况 | 1，市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑，非常陈旧，经常出现屋顶漏水、墙皮脱落上下水管及暖气管道爆裂等现象，。2，市政府常务会议室及电子政务会议室都是明清时期的建筑屋面腐朽经常漏水。3，市政府挂职领导居住的公寓房根据实际情况需进行维修。
立项依据 | 主要是根据市政府办公用房的现状及实际需要决定的。
设立的必要性 | 根据市政府大院房屋陈旧的实际情况必须有专项经费保障。
保证项目实施 的制度、措施 | 为保障工作人员能在较为舒适安全的环境下工作，办公室确定由资产管理科每年根据大院办公用房的实际情况确定维修项目报办公室审批，办公室审批同意后，根据不同的项目，资产管理科分别找3家具有相应资质的施工单位根据实际情况作出预算再报办公室审批，施工单位确定后资产管理科分别按项目的实际情况签订合同、协议，分时间段进行施工，施工时资产管理科派专人负责监管项目的质量、安全、进度等相关工作，施工完成后资产管理科组织相关人员对项目进行验收，验收后按施工单位的项目决算书报市财政局评审中心对项目费用进行评审，评审后资产管理科按办公室财务管理制度结算费用。
实施计划 | 2019年1--4月份对市政府办公主楼、西楼、餐厅等进行粉刷。5---7月份对大院暖气管道、上下水、供电网络进行维修。8---10月份对屋面防水进行检修。
总目标 | 项目结束后确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。
年度目标 | 确保按财政的要求和单位的工作进度保质保量完成任务,确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。
需要说明的其他问题

## 资金安排使用情况表
资金安排使用情况表
二级构成 | 预算情况（元） |  | 实际支出情况（元） |  | 预算执行率（本级财政资金）
| 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金
| 700000.00 | 700000.00 | 440799.41 | 440799.41 | 62.97%
合计 | 700000.00 | 700000.00 | 440799.41 | 440799.41 | 62.97%

## 自评价评分表
自评价评分表
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 公式说明 | 数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标 |  |  | 25.00
| 投入管理 |  | 4.16
|  | 预算资金到位情况 | 2.08 | 足额到位 | 100% | 2.08 | 预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
|  | 预算执行率 | 2.08 | 100% | 62.79% | 1.31 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
| 财务管理 |  | 6.24
|  | 财务管理制度健全性 | 2.08 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.08 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
|  | 财务监控有效性 | 2.08 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 资金使用规范性 | 2.08 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.08 | 具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
| 项目管理 |  | 14.60
|  | 项目管理制度健全性 | 2.08 | 健全 | 已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 政府采购合规性 | 2.08 | 合规 | 合规 | 0.0
|  | 合同管理完备性 | 2.08 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行 | 2.08 | 具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
|  | 项目验收规范性 | 2.08 | 规范 | 按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加50%。
|  | 工程变更规范性 | 2.08 | 规范 | 工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工 | 2.08 | 具备一个得分要素业绩值加25%。
|  | 监理规范性 | 2.08 | 规范 | 工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料 | 2.08 | 具备1-4其中一个要素业绩值增加20%，具备5-6其中一个要素业绩值增加10%。
|  | 三算一致性 | 2.12 | 一致 | 审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内 | 2.12 | 具备一个得分要素业绩值加1。
| 资产管理 |  | 0.00
产出目标 |  |  | 30.00
| 数量 |  | 10.00
|  | 修缮面积 | 5.00 | 1500m2 | 1500M2 | 5.0
|  | 居民受益人数 | 5.00 | 400人 | 400人 | 5.0
| 质量 |  | 15.00
|  | 应修尽修率 | 5.00 | 100% | 100% | 5.0
|  | 消防工程验收合格率 | 5.00 | 100% | 100% | 5.0
|  | 白蚁防治工程验收情况 | 5.00 | 整洁统一 | 整洁统一 | 5.0
| 时效 |  | 5.00
|  | 项目完工及时性 | 5.00 | 及时 | 及时 | 5.0
| 成本 |  | 0.00
效果目标 |  |  | 30.00
| 经济效益 |  | 0.00
| 社会效益 |  | 30.00
|  | 消防安全事故降低率 | 10.00 | 10% | 10% | 10.0
|  | 962121热线投诉处理率 | 10.00 | 100% | 100% | 10.0
|  | 居民满意度 | 10.00 | 80% | 80% | 10.0
| 环境效益 |  | 0.00
| 满意度 |  | 0.00
影响力目标 |  |  | 15.00
| 长效管理 |  | 5.00
|  | 修缮工程档案管理情况 | 5.00 | 全面 | 全面 | 5.0
| 人力资源 |  | 0.00
| 部门协助 |  | 5.00
|  | 项目单位与其他单位协同度 | 5.00 | 良好 | 良好 | 5.0
| 配套设施 |  | 0.00
| 信息共享 |  | 5.00
|  | 信息化管理情况 | 5.00 | 完善 | 完善 | 5.0
| 其它 |  | 0.00 |  |  | 0.0
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 97.15

## 综合结论
综合结论
项目名称 |  | 天水市人民政府办公室机关大院维修经费
主管部门 |  | 天水市人民政府办公室 | 项目单位 | 天水市人民政府办公室
部门负责人 |  |  | 项目负责人
联系人 |  |  | 联系电话
计划开始日期 |  | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-30
实际开始日期 |  |  | 实际完成日期
评价时段 |  | 2020-03-05至2020-05-29
完成正常的指标 |  | 预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%); 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度); 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况); 资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理); 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行); 项目验收规范性(评价目标值：规范，业绩值：按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效); 工程变更规范性(评价目标值：规范，业绩值：工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工); 监理规范性(评价目标值：规范，业绩值：工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料); 三算一致性(评价目标值：一致，业绩值：审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内); 修缮面积(评价目标值：1500m2，业绩值：1500M2); 居民受益人数(评价目标值：400人，业绩值：400人); 应修尽修率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 消防工程验收合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 白蚁防治工程验收情况(评价目标值：整洁统一，业绩值：整洁统一); 项目完工及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时); 消防安全事故降低率(评价目标值：10%，业绩值：10%); 962121热线投诉处理率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 居民满意度(评价目标值：80%，业绩值：80%); 修缮工程档案管理情况(评价目标值：全面，业绩值：全面); 项目单位与其他单位协同度(评价目标值：良好，业绩值：良好); 信息化管理情况(评价目标值：完善，业绩值：完善);
可能存在问题的指标 |  | 预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：62.79%); 政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);
原因解释 |  | 目标值完成62.97%一是因为严格管理节约了经费，二是怕影响工作，未实施办公楼暖气管网的维修。
项目主要绩效 |  | 经对市政府常务会议室、电子政务会议室、餐厅屋顶漏水，办公楼墙皮脱落、上下水管及暖气管道爆裂及市政府挂职领导居住的公寓房进行维修，保障了市政府及市政府办公室工作的正常运转。
评价得分 |  | 97.15 | 评价等级 | 优秀
主要问题 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改建议 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改落实 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面