## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2019年）
项目名称： | 天水市政府网站常态化监管
项目单位： | 天水市人民政府办公室 （盖章）
主管部门： | 天水市人民政府办公室 （盖章）
项目负责人签名：
项目主管部门（单位）负责人签名：
201 年 月 日

## 项目概述
项目概述
项目名称： | 天水市政府网站常态化监管
项目类型*： | 新增项目 | 项目分类： | 财政专项清单
资金用途*： | 信息化工程 | 市级主管部门*：
财政归口科室： | 行政政法科
联系人*： |  | 联系电话*：
计划开始日期： | 2019-01-01 | 计划完成日期： | 2019-12-31
项目总投资*： | 25.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 25.00
市本级支出*： | 25.00 | 对县区转移支付： | 0.00
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： |  | 0.00
项目概况 | 以政府购买服务方式提供的全市政府网站常态化监管服务，实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。
立项依据 | 一是《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）要求，各地区、各部门至少要每季度对本地区、本部门政府网站信息内容开展一次巡查抽检，抽查比例不得低于30%，每次抽查结束后要及时在门户网站公开检查情况。 二是《甘肃省人民政府办公厅关于2016年第四次全省政府网站抽查情况的通报》（甘政办发〔2016〕201号）要求各市州每两个月对市州政府网站进行全面检查，并将检查情况进行上报。三是《天水市政府网站监督管理办法》第十一条指出，市政府办公室每天需对辖区政府网站进行日常监测，每月对全市政府网站进行全面核查通报。
设立的必要性 | 自2015年3月，国务院办公厅开展第一次全国政府网站普查以来，每季度对全国政府网站运行情况通过系统检测进行抽查、核查。从2017年开始，省政府办公厅每季度对全国政府网站运行情况通过系统检测进行抽查、核查。从国家和省上通报情况来看，对政府网站栏目、功能、安全、管理的监管更加严格和精准，为确保全市网站的规范运行，需系统化、规范化、精细化监管。
保证项目实施 的制度、措施 | 《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）、《甘肃省人民政府办公厅关于2016年第四次全省政府网站抽查情况的通报》（甘政办发〔2016〕201号）、《天水市政府网站监督管理办法》、《甘肃政务服务网天水子站运行管理规定》。
实施计划 | 2018年12月开始前期准备工作，并完成项目招标，合同签订等工作，确保从2019年1月开始对全市政府网站进行全面监测。
总目标 | 通过常态化监测，确保全市政府网站2019年度整体达标。
年度目标 | 通过政府购买服务的方式，对全市50家政府网站进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告，发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政府网站的整体达标。
需要说明的其他问题

## 资金安排使用情况表
资金安排使用情况表
二级构成 | 预算情况（元） |  | 实际支出情况（元） |  | 预算执行率（本级财政资金）
| 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金
| 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 100.00%
合计 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 100.00%

## 自评价评分表
自评价评分表
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 公式说明 | 数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标 |  |  | 25.00
| 投入管理 |  | 4.54
|  | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 1005% | 2.27 | 预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
|  | 预算执行率 | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
| 财务管理 |  | 6.81
|  | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.27 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
|  | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 2.27 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.27 | 具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
| 项目管理 |  | 11.35
|  | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27
|  | 政府采购合规性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27
|  | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行 | 2.27 | 具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
|  | 项目验收规范性 | 2.27 | 规范 | 按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效 | 2.27 | 具备一个得分要素业绩值加50%。
|  | 设备巡检情况 | 2.27 | 完善 | 完善 | 2.27
| 资产管理 |  | 2.30
|  | 固定资产管理情况 | 2.30 | 规范 | 对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产 | 2.3 | 具备一个得分要素业绩值加1。
产出目标 |  |  | 30.00
| 数量 |  | 10.00
|  | 保障全市政府网站规范化运行 | 10.00 | 100% | 100% | 10.0
| 质量 |  | 10.00
|  | 政府网站合格率 | 10.00 | 100% | 100% | 10.0
| 时效 |  | 10.00
|  | 服务保障及时性 | 10.00 | 及时 | 及时 | 10.0
| 成本 |  | 0.00
效果目标 |  |  | 30.00
| 经济效益 |  | 0.00
| 社会效益 |  | 30.00
|  | 50个政府网站全面监测合格率 | 15.00 | 100% | 100% | 15.0
|  | 单位满意度 | 15.00 | 100% | 100% | 15.0
| 环境效益 |  | 0.00
| 满意度 |  | 0.00
影响力目标 |  |  | 15.00
| 长效管理 |  | 15.00
|  | 长效管理制度健全性 | 15.00 | 健全 | 健全 | 15.0
| 人力资源 |  | 0.00
| 部门协助 |  | 0.00
| 配套设施 |  | 0.00
| 信息共享 |  | 0.00
| 其它 |  | 0.00
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00

## 综合结论
综合结论
项目名称 |  | 天水市政府网站常态化监管
主管部门 |  | 天水市人民政府办公室 | 项目单位 | 天水市人民政府办公室
部门负责人 |  |  | 项目负责人
联系人 |  |  | 联系电话
计划开始日期 |  | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31
实际开始日期 |  |  | 实际完成日期
评价时段 |  | 2020-03-05至2020-05-29
完成正常的指标 |  | 预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：1005%); 预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度); 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况); 资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全); 政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规); 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行); 项目验收规范性(评价目标值：规范，业绩值：按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效); 设备巡检情况(评价目标值：完善，业绩值：完善); 固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产); 保障全市政府网站规范化运行(评价目标值：100%，业绩值：100%); 政府网站合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 服务保障及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时); 50个政府网站全面监测合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 单位满意度(评价目标值：100%，业绩值：100%); 长效管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);
可能存在问题的指标
原因解释
项目主要绩效 |  | 实现了我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。
评价得分 |  | 100.00 | 评价等级 | 优秀
主要问题 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改建议 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改落实 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面