## 项目支出绩效自评价表
项目支出绩效自评表
项目名称： | 2023年国家文物保护资金 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市文化和旅游局 |  |  | 实施单位： |  | 甘肃大地湾文物保护研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
其中：中央下达资金 |  | 278 | 278 | 135.32 |  | - | 49
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 278 | 278 | 135.32 |  | 10 | 49 |  | 4.9
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
提升文物保护水平、各类文物储存、展示、研究能力。项目按计划稳步推进，虽未完成项目验收，但整体完成率已达80%。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 经济成本控制情况 | 6.68 | 100% | 100% | 100.00% | 6.68
成本指标 | 社会成本指标 |  | 无社会成本 | 6.66 | 无社会成本 | 100% | 100% | 6.66
成本指标 | 生态环境成本指标 |  | 无生态环境成本 | 6.66 | 无生态环境成本 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施天数 | 13.34 | >=100 | 100 | 100.00% | 13.34
产出指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 13.33 | >=90% | 0% | 0.00% | 0
产出指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 13.33 | >=90% | 80% | 88.89% | 11.85
效益指标 | 经济效益指标 |  | 年度参观人数增长 | 6.68 | >=1 | 1 | 100.00% | 6.68
效益指标 | 社会效益指标 |  | 无社会效益 | 6.66 | 无社会效益 | 100% | 100% | 6.66
效益指标 | 生态效益指标 |  | 无生态效益 | 6.66 | 无生态效益 | 100% | 100% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 80.09 | 良好