## 项目支出绩效自评价表
项目支出绩效自评表
项目名称： | 天水市博物馆建设项目 |  |  | 年度： |  | 2022
主管部门： | 天水市文化和旅游局 |  |  | 实施单位： |  | 天水市文化和旅游局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
年度资金总额： |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 | 100 |  | 10
其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | -
上年结转资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于天水市博物馆新馆建设项目建设资金 |  |  |  |  | 完成工程总量的70.5%，五层钢结构吊装完成90%，四层楼承板钢筋绑扎完成65%。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 设备设施配置数量 | 12.5 | >=80套 | 8套 | 10.00% | 1.25 |  | 疫情耽误工程进度，2023年加大工程进度。
产出指标 | 质量指标 |  | 工程质量 | 12.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 12.5
产出指标 | 时效指标 |  | 安全保障时效性 | 12.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 12.5
产出指标 | 成本指标 |  | 完成控制成本 | 12.5 | <=100% | 96% | 96.00% | 12.5
效益指标 | 经济效益指标 |  | 拉动本片区经济发展 | 7.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 7.5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会服务效益 | 7.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 7.5
效益指标 | 生态效益指标 |  | 改善生态环境、减少环境污染 | 7.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 7.5
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 对群众带来的可持续影响 | 7.5 | >=100% | 100% | 100.00% | 7.5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务群众满意度 | 10 | >=100% | 100% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 88.75 | 良好