## 项目支出绩效自评价表
项目支出绩效自评表
项目名称： | 提前下达2022年文化人才专项经费 |  |  | 年度： |  | 2022
主管部门： | 天水市文化和旅游局 |  |  | 实施单位： |  | 天水市文化和旅游局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
年度资金总额： |  | 7.4446 | 7.4446 | 1.4446 |  | 10 | 19 |  | 1.9
其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | 0 |  | - | 0
上年结转资金 |  | 1.4446 | 1.4446 | 1.4446 |  | - | 100
其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “三区”文化人才补助 |  |  |  |  | 2022年选派业务能力强、服务水平高的3人到县区开展“三区”文化人才工作，疫情原因培训未开展。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 参加培训人次 | 8.33 | >=40人次 | 0人次 | 0.00% | 0 |  | 疫情原因，培训班推迟至2023年举办
产出指标 | 数量指标 |  | 举办全市培训班 | 8.33 | >=1次 | 0次 | 0.00% | 0 |  | 疫情原因，培训班推迟至2023年举办
产出指标 | 数量指标 |  | 选派文化工作者人数 | 8.35 | >=3人 | 3人 | 100.00% | 8.35
产出指标 | 质量指标 |  | 选派文化工作者服务水平 | 8.33 | 高 | 100% | 100% | 8.33
产出指标 | 质量指标 |  | 选派文化工作者业务能力 | 8.33 | 高 | 100% | 100% | 8.33
产出指标 | 时效指标
产出指标 | 成本指标 |  | 选派文化工作者补助标准 | 8.33 | <=2万元 | 2万元 | 100.00% | 8.33
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 对口服务县区文化发展水平 | 15 | 提升 | 100% | 100% | 15
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 长效管理制度健全性 | 15 | 健全 | 100% | 100% | 15
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务人群对文化服务满意率 | 10 | >=90% | 95% | 105.56% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 75.24 | 良好