## 项目支出绩效自评价表
项目支出绩效自评表
项目名称： | 文物保护及考古科研经费 |  |  | 年度： |  | 2022
主管部门： | 天水市文化和旅游局 |  |  | 实施单位： |  | 天水市文物保护和考古研究中心
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 |  | 0
其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 |  | 0
年度资金总额： |  | 40 | 20 | 14.8529 |  | 10 | 74.26 |  | 7.426
其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 14.8529 |  | - | 74.26 |  | 7.426
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金主要用于2022年全市境内发现墓葬的抢救性发掘，开展文物资源的考古调查活动，做好发现文物的研究和保护工作。 |  |  |  |  | 2022年我单位项目资金预算数为40万元，实际下拨资金20万元。受疫情影响，2022年业务工作无法正常开展，项目资金实际用于办公室装修、办公设备和办公家具用具等支出，共支出14.8529万元，剩余数额被财政收回。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 举办各类学术报告、讲座等学术交 | 12.5 | >=3场 | 4场 | 133.33% | 12.39
产出指标 | 质量指标 |  | 工作完成率 | 12.5 | >=90% | 90% | 100.00% | 12.5
产出指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 12.5 | >=80% | 80% | 100.00% | 12.5
产出指标 | 成本指标 |  | 是否控制在预算范围之内 | 12.5 | 是 | 100% | 100% | 12.5
效益指标 | 经济效益指标 |  | 资金利用率 | 7.5 | >=90% | 74.26% | 82.51% | 6.19
效益指标 | 社会效益指标 |  | 研究成果 | 7.5 | >=2项 | 2项 | 100.00% | 7.5
效益指标 | 生态效益指标 |  | 无重大环境污染事件发生 | 7.5 | 无 | 98% | 98% | 7.5
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 项目长效管理机制 | 7.5 | 完善 | 90% | 90% | 7.5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 96.01 | 优秀